УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ»

ПРИКАЗ

15 апреля 2020 г.                                                                                          № ОД-01/150420

О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории муниципального района «Корткеросский» в 2020 году

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 30 сентября 2019 года № 856 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Республики Коми в 2020-2022 годах»

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Создать Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Сторожевская СОШ», МОУ «СОШ» с. Нившера, МОУ «СОШ» с. Большелуг, МОУ «СОШ» с. Богородск (далее – Центры).

- Назначить заместителей начальника Управления образования Морозову Е.А., Попову Т.Г. муниципальными координаторами по созданию Центров.

- Заведующего информационно-методическим кабинетом Управления образования Шрамм А.С. обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирование Центров.

- Главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета, контроля и финансово экономической работы Управления образования Пашниной И.И. обеспечить координацию обновления материально-технической базы, освоение средств Центров.

- Создать рабочую группу по реализации федерального проекта «Современная школа» в 2020 году и утвердить ее состав (приложение №1).

- Утвердить Дорожную карту по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании в 2020 году (приложение №2).

- Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский» в 2020 году (приложение №3).

- Директорам МОУ «Сторожевская СОШ» (Поповой С.М.), МОУ «СОШ» с. Нившера (Королевой Л.А.), МОУ «СОШ» с. Большелуг (Габовой Л.В.), МОУ «СОШ» с. Богородск (Мишариной М.В.):

  - по согласованию с Управлением образования разработать и утвердить:

План мероприятий по созданию и функционированию Центра;

Нормативно-правовую базу для работы Центра (издать приказ об открытии Центра, Положение, медиаплан, внести изменения в Устав ОО);

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;

Штатное расписание Центра;

Должностные инструкции для работников Центра;

График ремонтных работ;

7.2	организовать торжественное открытие Центра 1 сентября 2020 г., обеспечив информационную поддержку проводимых мероприятий.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                                         Н.В. Ярцева

Приложение 1

к приказу Управления образования

от 15.04.2020 г. № ОД-01/150420

РАБОЧАЯ ГРУППА

По реализации федерального проекта «Современная школа»

в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский» в 2020 году

| Ярцева Наталья Владимировна | начальник Управления образования, руководитель Рабочей группы; |
| --- | --- |
|  | Члены Рабочей группы |
| Морозова Елена Александровна | заместитель начальника Управления образования |
| Попова Татьяна Геннадьевна | заместитель начальника Управления образования |
| Шрамм Анна Степановна | заведующий информационно-методическим кабинетом Управления образования |
| Пашнина Ирина Ивановна | начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической работы Управления образования |
| Валейский Сергей Александрович | начальник отдела эксплуатации, ремонта, материально-технического обеспечения и информатизации |
| Попова Светлана Михайловна | директор МОУ «Сторожевская СОШ» |
|  | (по согласованию) |
| Королева Любовь Александровна | директор МОУ «СОШ» с. Нившера |
|  | (по согласованию) |
| Габова Любовь Васильевна | директор МОУ «СОШ» с. Большелуг |
|  | (по согласованию) |
| Мишарина Мария Валентиновна | директор МОУ «СОШ» с. Богородск |
|  | (по согласованию) |

Начальник Управления образования                                                         Н.В. Ярцева

Приложение 2

к приказу Управления образования

от 15.04.2020 г. № ОД-01/150420

ДОРОЖНА КАРТА

по созданию и открытию Центра цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский» в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра | Март-апрель | Ярцева Н.В. Морозова Е.А. Попова Т.Г. Руководители ОО |
| 2 | Определение кадрового состава Центра | Апрель | Руководители ОО |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра | Апрель | Валейский С.А. Руководители ОО |
| 4 | Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Март-август | Шрамм А.С. Руководители ОО Руководитель Центра |
| 5 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Август | Руководители ОО |
| 6 | Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией | Август - сентябрь | Попова Т.Г. Шрамм А.С. Руководители ОО Руководитель Центра |
| 7 | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами | Август - сентябрь | Руководители ОО Руководитель Центра |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Май--октябрь | Валейский С.А. Руководители ОО Руководитель Центра |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Август-сентябрь | Руководители ОО Руководитель Центра |
| 10 | Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Июнь-август | Валейский С.А. Руководители ОО Руководитель Центра |
| 11 | Открытие центра в единый день открытий | 1 сентября 2020 | Ярцева Н.В. Руководители ОО Руководитель Центра |

Приложение 3

к приказу Управления образования

от 15.04.2020 г. № ОД-01/150420

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский» в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепция Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Газета «Звезда», Интернет - ресурсы, Социальные сети | май-июль | Подготовленные материалы | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 2. | Создание специализированного раздела сайта | Газета «Звезда», Интернет - ресурсы, Социальные сети | май-июнь | Подготовленные материалы | Новости, анонсы |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Социальные сети, Интернет - ресурсы | Апрель - ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах | Новости, фоторепортажи |
| 4 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с бренбуком | Социальные сети, Интернет - ресурсы | Июнь-август | Информация о статусе ремонтных работ и иных работ | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 5 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Социальные сети, Интернет – ресурсы, СМИ | Август - сентябрь | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций, местах с массовым пребыванием жителей объявлений о старте набора детей для занятий в Центре | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 6 | Торжественное открытие Центра | Социальные сети, Интернет – ресурсы, СМИ | 01 сентября | Торжественное открытие Центра с участием представителей администрации МР «Корткеросский». Делаются фотографии для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 7 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Социальные сети, Интернет – ресурсы, СМИ | Ноябрь-декабрь | Выезд представителей СМИ в ОО, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и проведенного опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |