Приложение 3

к приказу МОУ

«Сторожевская СОШ»

**№ ОД-126**

от «16 апреля» 2020 г.

**«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**МОУ «Сторожевская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра | Март-апрель | Попова С.М.  Игушева Л.Н. |
| 2 | Определение кадрового состава Центра | Апрель | Попова С.М.  Карманова Т.И. |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра | Апрель | Попова С.М.  Игушева Л.Н.  Скобель Т.И. |
| 4 | Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Март-август | Попова С.М.  Карманова Т.И. |
| 5 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Август | Попова С.М.  Попова Т.М. |
| 6 | Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией | Август - сентябрь | Попова С.М.  Карманова Т.И. |
| 7 | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами | Август - сентябрь | Попова С.М.  Карманова Т.И. |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Май--октябрь | Попова С.М.  Карманова Т.И.  Игушева Л.Н. |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Август-сентябрь | Попова С.М.  Карманова Т.И. |
| 10 | Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Июнь-август | Попова С.М.  Карманова Т.И.  Игушева Л.Н. |
| 11 | Открытие центра в единый день открытий | 1 сентября 2020 | Попова С.М.  Карманова Т.И. |